## Лист1
Календарный план проекта
Название проекта: Разработка технологического цикла изготовления органического светоизлучающего диода
Руководитель проекта: Ситникова Александра Олеговна
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01
Инициирование
1.1 | Выбор идеи проекта | Ситникова А.О. | 1 день | 2024-02-10
1.2 | Формирование команды проекта | Ситникова А.О. | 1 неделя | 2024-02-11
Подготовка
2.1 | Анализ литературы по теме работы | Вся команда | 2 недели | 18.02.2024
2.2 | Распределение обязанностей в команде | Ситникова А.О. | 3 дня | 01.03.2024
2.3 | Обзор патентных исследований в области технологии изготовления ОСИД | Сиукаева М.Р., Старкова Л.А. | 1 неделя | 2024-03-04
2.4 | Заполнение документации по курсу УНП | Ситникова А.О. | 4 недели | 2024-02-18
2.5 | Обоснование выбора материала для изготовления прозрачных пленочных электрических контактов с омическими характеристиками | Глазов Н.И., Пепеляева К.Д., Панасюк Е.И. | 4 недели | 04.03.2024
2.6 | Обоснование выбора материала для создания тонких плёнок органических активных (излучающих, транспортных, блокирующих) материалов | Акимова Ю.Е., Чжу Чэнкэ | 4 недели | 04.03.2024
2.7 | Обоснование выбора органического материала для изготовления тонкопленочного диэлектрика | Ситникова А.О., Старкова Л.А. | 4 недели | 2024-03-14
2.8 | Обзор грантов по теме исследования | Пепеляева К.Д. | 1 неделя | 2024-04-01
2.9 | Обзор конференций по теме исследования | Акимова Ю.Е. | 1 неделя | 2024-04-01
Реализация
3.1 | Оценка необходимых ресурсов. Определение требуемых для реализации проекта материалов и оборудования | Вся команда | 3 недели | 2024-04-01
3.2 | Формулирование технического задания | Глазов Н.И., Панасюк Е.И. | 2 неделя | 20.04.2024
3.3 | Оформление отчёта о результатах исследований | Ситникова А.О. | 1 неделя | 2024-05-05
3.4 | Создание презентации и подготовка к защите проекта | Сиукаева М.Р., Чжу Чэнкэ | 1 неделя | 2024-05-13
Завершение проекта
4.1 | Проведена оценка результатов проекта | Заказчик | 1 день | 2024-05-20
4.2 | Проведена защита проекта | Вся команда | 1 день | 2024-05-23
4.3 | Проанализирован полученный опыт | Вся команда | 1 день | 2024-05-24