## Устав проекта
Устав проекта |  |  |  | «28» марта 2024
Название проекта | Разработка технологического цикла изготовления органического светоизлучающего диода
Дисциплина | Управление научным проектом |  |  |  | Требуемая дата окончания | 2024-05-23
Руководитель проекта | Ситникова Александра Олеговна |  |  |  | Заказчик (при наличии) | ФГАОУ ВО "СПБПУ" Петра Великого
Команда | Ситникова Александра, Акимова Юлия, Глазов Никита, Панасюк Екатерина, Пепеляева Кристина, Старкова Любовь, Сиукаева Мария, Чжу Чэнкэ
Обоснование (Точка А, проблема или возможность) | Ключевой проблемой является необходимость правильного выбора используемых в изучаемом ОСИД материалов, так как они напрямую влияют на его технические параметры и характеристики и, кроме того, должны соответствовать возможности использования аддитивной технологии при изготовлении ОСИД
Цель проекта и измеримые результаты (Точка Б) | Цель: Разработать технологическй цикл создания органического светоизлучающего диода (ОСИД) с использованием исключительно аддитивных технологий
Результат 1: Выбран материал для изготовления прозрачных пленочных электрических контактов с омическими характеристиками
Результат 2: Выбран материал для создания тонких плёнок органических активных (излучающих, транспортных, блокирующих) материалов
Результат 3: Выбран органический материал для изготовления тонкопленочного диэлектрика
Результат 4: Разработан технологический цикл производства ОСИД, составлено техническое задание и итоговый отчёт
* Бизнес - выгода (если проект делается для компании: дополнительные / вторичные выгоды от проекта; монетарные и не монетарные) | Снижение стоимости производства за счет использования аддитивных технологий в процессе производства ОСИД
Решение (ключевой продукт проекта) | Техническое задание и итоговый отчёт
Продуктовые результаты проекта:
№ | Продуктовые результаты |  | Критерии успешности полученного результата (числовое значение и краткое описание)
1 | Техническое задание |  | Оценка "отлично" по результатам формулирования ТЗ
2 | Календарный план работ |  | Оценка "отлично" по результатам формулирования плана рабоот
3 | Смета проекта |  | Оценка "отлично" по результатам формирования сметы проекта
4 | Оформленный отчет по результатам исследований |  | Оценка "отлично" по результатам выполнения итогового отчета всем участникам команды
6
Допущения и ограничения для проекта
№ | Тип (допущение или ограничение) | Описание
1 | Допущение | Отстуствие подготовки заявки на патент / авторского свидетельства
2 | Допущение | Отстуствие подготовки заявки на грант / публикации на конференцию
3 | Ограничение | Частично удаленная работа с помощью репозиториев GitHab и доски Trollo